## Sheet1
SPRINT | WEEK | POINTS | IDEAL | ACTUAL | ACTUAL
SPRINT 1 | WEEK 6 SEM1 | 8 | 236 | 8 | 236
| HOLIDAY WEEK 1 SEM1 | 4 | 225.2727 | 3 | 228
| HOLIDAY WEEK 2 SEM1 | 8 | 214.5455 | 6 | 225
SPRINT 2 | WEEK 7 SEM1 | 4 | 203.8182 | 3 | 219
| WEEK 8 SEM1 | 4 | 193.0909 | 2 | 216
SPRINT 3 | WEEK 9 SEM1 | 4 | 182.3636 | 1 | 214
| WEEK 10 SEM1 | 16 | 171.6364 | 8 | 213
| WEEK 11 SEM1 | 16 | 160.9091 | 12 | 205
SPRINT 4 | WEEK 12 SEM1 | 20 | 150.1818 | 6 | 193
| WEEK 13 SEM1 | 24 | 139.4545 | 0 | 187
SPRINT 5 | WEEK 1 SEM2 | 8 | 128.7273
| WEEK 2 SEM2 | 8 | 118
| WEEK 3 SEM2 | 8 | 107.2727
| WEEK 4 SEM2 | 8 | 96.5455
| WEEK 5 SEM2 | 16 | 85.8182
| WEEK 6 SEM2 | 16 | 75.0909
| WEEK 7 SEM2 | 8 | 64.3636
| WEEK 8 SEM2 | 8 | 53.6364
SPRINT 6 | WEEK 9 SEM2 | 8 | 42.9091
| WEEK 10 SEM2 | 8 | 32.1818
| WEEK 11 SEM2 | 16 | 21.4545
| WEEK 12 SEM2 | 8 | 10.7273
| WEEK 13 SEM2 | 8 | 5.9686e-13